КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЕРМАКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ САЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21 »  Февраля  2025 года	             с. Салба	                                №  24-п

Об утверждении отчета и оценки эффективности

муниципальных Программ Салбинского сельсовета за 2024 год

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач  Салбинского сельсовета, рационального использования бюджетных средств, унификации способов и технологий формирования  муниципальных целевых программ  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет и оценку эффективности муниципальной программы  «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Салбинского сельсовета»

(Приложение № 1).

2. Утвердить отчет и оценку эффективности муниципальной программы  Салбинского сельсовета «Развитие культуры» на 2014-2026 годы (Приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава администрации

Салбинского сельсовета                                                                    Г.В. Шпенёва

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Программы  «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Салбинского сельсовета»

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Салбинского сельсовета» муниципальной программы Салбинского сельсовета

«Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Салбинского сельсовета»

на 2014-2026 годы

Исполнитель: Киреева Г.И.

- Информация о результатах и финансировании Программы:

| № | Наименование мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (тыс.руб.) |  | Отклонение |  |  |  |  | Причины отклонения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | тыс.руб. |  |  | % |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма « Благоустройство территории Салбинского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уличное освещение | 115,0 | 108,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата э-энергии (ул. Освещение) | 65,0 | 58,2 |  |  | 6,8 |  | 10,5% | Экономия в результате энергосберегающих ламп |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт эл. оборудования и сетей | 50,0 | 50,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Уборка мусора на кладбище | 18,0 | 18,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Очистка свалки от мусора | 60,6 | 60,6 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Спиливание тополя | 38,0 | 38,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Общественные оплачиваемые работы, обеспечение совместной деятельности сторон по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по благоустройству | 17,0 | 14,3 |  |  | 2,7 |  | 15,9 |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение основных средств (триммеры) | 20,0 | 20,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Благоустройство общественных мест | 56,1 | 56,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  | 324,7 | 315,2 |  |  | 9,5 |  | 2,9 % |  |  |  |
| - Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети Салбинского сельсовета" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка улиц населенного пункта Салбинского сельсовета от снега | 480,2 | 470,2 |  |  | 10,0 |  | 2,1% |  | Экономия на очистке улиц от снега |  |
| 2.2 | Расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования | 819,0 | 819,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 | 1299,2 | 1289,2 |  |  | 10,0 |  | 0,8% |  |  |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (перезарядка огнетушителей, очистка гидрантов от снега) | 54,7 | 54,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Страхование гражданской ответственности ГТС | 39,2 | 39,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | 30,0 | 30,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Противопожарная пропаганда среди населения | 35,0 | 35,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ремонт гидрантов | 13,2 | 13,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Расходы на разработку расчетов вероятного вреда и проведение регулярного обследования и подготовка актов по ГТС | 220,0 | 220,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Пожарные рейды Салбинского сельсовета | 12,5 | 12,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 3 |  | 404,6 | 404,6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Салбинского сельсовета от террористических экстремистских актов." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление и установка стендов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 4 |  | 5,0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма "Уничтожение дикорастущей конопли на территории Салбинского сельсовета" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уничтожение дикорастущей конопли | 12,4 | 12,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 5 |  | 12,4 | 12,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 2045,9 | 2026,4 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |

2. Расчет эффективности программы:

2026,4

R = ----------------------------------------- х 100% =  99,0%

2045,9

| № | Наименование мероприятий программы | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата э-энергии (ул. Освещение) | 65,0 | 58,2 | 89,5 |
| 2 | Ремонт эл. оборудования и сетей | 50,0 | 50,0 | 100 % |
| 3 | Уборка мусора на кладбище | 18,0 | 18,0 | 100 % |
| 4 | Очистка свалки от мусора | 60,6 | 60,6 | 100 % |
| 5 | Спиливание тополя | 38,0 | 38,0 | 100 % |
| 6 | Общественные оплачиваемые работы, обеспечение совместной деятельности сторон по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по благоустройству | 17,0 | 14,3 | 84,1 % |
| 7 | Благоустройство общественных мест | 56,1 | 56,1 | 100 % |
| 8 | Приобретение основных средств (триммеры) | 20,0 | 20,0 | 100 % |
| 9 | Очистка улиц населенного пункта Салбинского сельсовета от снега | 480,2 | 470,2 | 97,9 % |
| 10 | Расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования | 819,0 | 819,0 | 100 % |
| 11 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (перезарядка огнетушителей, очистка гидрантов от снега) | 54,7 | 54,7 | 100 % |
| 12 | Страхование гражданской ответственности ГТС | 39,2 | 39,2 | 100 % |
| 13 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | 30,0 | 30,0 | 100 % |
| 14 | Противопожарная пропаганда среди населения | 35,0 | 35,0 | 100 % |
| 15 | Ремонт гидрантов | 13,2 | 13,2 | 100 % |
| 16 | Расходы на разработку расчетов вероятного вреда и проведение регулярного обследования и подготовка актов по ГТС | 220,0 | 220,0 | 100 % |
| 17 | Пожарные рейды Салбинского сельсовета | 12,5 | 12,5 | 100 % |
| 18 | Изготовление и установка стендов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 5,0 | 5,0 | 100 % |
| 19 | Уничтожение дикорастущей конопли | 12,4 | 12,4 | 100 % |
| ИТОГО |  | 2045,9 | 2026,4 | 99,0 % |

Значении показателя  R более 80 % , значит эффективность реализации Программы признается высокой.

Подпись: Главный бухгалтер  /____________________/ Киреева Г.И./

Дата составления отчета: 13.02.2024

Приложение № 2

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Программы

«Развитие культуры»

на 2014-2026 годы

- Информация о результатах и финансировании Программы:

| № | Наименование мероприятия | Результаты выполнения мероприятия (тыс.руб.) |  |  | Отклонение |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | Факт | тыс.руб. | % |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Передача полномочий на осуществление части полномочий в области культуры | 500,2 |  | 500,2 | 0 |  |  |
| ВСЕГО |  | 500,2 |  | 500,2 | 0 |  |  |

- Расчет эффективности программы:

500,2

R = ----------------------------------------- х 100% = 100 %

500,2

| № | Наименование мероприятий программы | Плановое финансирование | Фактическое финансирование | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передача полномочий на осуществление части полномочий в области культуры | 500,2 | 500,2 | 100 % |
| ИТОГО |  | 500,2 | 500,2 | 100% |

Значении показателя  R более 80 % , значит эффективность реализации Программы признается высокой.

Подпись: Главный бухгалтер  /____________________/ Киреева Г.И./

Дата составления отчета: 21.02.2025